# AIOA 研发路线补充说明：实体分级与 PoC 验证计划

地级市人工智能公共服务平台 · AI 工作台（AIOA）· 技术方案附件

编制：AI 工作台项目组 | 2026 年 9 月 | 与《AIOA 技术方案》配套使用

## 核心结论

41 个实体的对象模型基线保持完整不变，作为平台长期蓝图；但实现顺序调整为"P0 核心实体牵引 + 场景原型先行 + PoC 验证选型"。一期开发只承诺 P0 级 12 个实体撑起的最小闭环，另安排 2 周技术验证（PoC）以真实数据支撑框架选型与预算口径。此调整不改变预算总额，仅改变风险释放节奏。

## 一、研发路线修订：由"模型牵引"改为"场景牵引、模型护航"

| 环节 | 原路线（模型先行） | 修订路线（场景牵引） |
| --- | --- | --- |
| 实体模型 | 41 个实体全部作为设计基线并直接进入开发范围 | 基线保持 41 个，但按 P0/P1/P2 分级； 一期只实现 P0 ， P1/P2 为 " 基线预留、随验证迭代 " |
| 框架选型 | 基于公开格局评估直接选定 | 选型结论前置一道 2 周 PoC 技术验证 ，用真实开发摩擦数据确认或修正选型 |
| 产品设计 | 实体模型完整后展开 | P0 场景原型（可点击 Demo ）先行，经目标用户试用后再进入详细设计 |
| 验证环节 | 内审为主 | 增加外部评审（目标单位信息科 + 企业用户 2–3 场）与竞争对标分析 |

## 二、41 个实体三级分级

分级依据"对最小闭环的不可或缺程度"确定，全部 41 个实体均保留在基线内，分级只决定实现时序与一期验收范围。

### 2.1 P0 核心实体（12 个）—— 一期必交付，撑起最小闭环

判据：缺一不可地支撑"接入 → 会话 → 调用 → 计量 → 计费 → 审计"主链路。包括：租户、个人、权限、会话、专家、技能、知识库、模型、词元、账本、支付、台账。一期验收以这 12 个实体构成的闭环能否被真实用户跑通为准。

### 2.2 P1 协作深化实体（19 个）—— 一期最小配置、二期丰满

判据：显著提升组织化协作效率，但单个用户可绕行。包括：机构、部门、团队、项目、计划、任务、里程碑、定时器、工作流、审批、消息通知、资料库、连接器、数据库、资源池、会员、订单、门户、文档。一期仅实现其中"发额度、能看账"所需的最小配置（资源池、会员、订单的最简版）。

### 2.3 P2 生态与增强实体（10 个）—— 基线预留、三期及按需实现

判据：生态开放与体验增强类，依赖前两级实体沉淀数据后才有价值。包括：域（空间域）、安全区、开放应用凭证、评价反馈、智能体实例、记忆库、表单、会议、看板、专家评价闭环配套。若 P0 验证中暴露更高优先级，可提前升级。

## 三、PoC 技术验证计划（2 周，3 人，费用计入一期人力）

| 序号 | 验证内容 | 验证目标 | 通过门禁（量化） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AgentScope 2.0 跑通移动端流式会话（ SSE 事件流 → 小程序流式渲染） | 验证事件流协议与移动端适配的开发摩擦 | 端到端首字延迟 ≤ 2 秒，流式渲染无卡断，投入 ≤ 4 人日 |
| 2 | 实现 " 一个带审批卡点（ HITL ）的工作流 " 全流程 | 验证工作流 + 审批实体在框架上的落地难度 | 审批断点、驳回重跑、留痕三项全部走通，投入 ≤ 5 人日 |
| 3 | 词元计量上报与账本记账联调（含多模型路由） | 验证计量计费链路与模型网关的集成成本 | 双模型路由 + 词元精确计量误差 ≤ 1% ，投入 ≤ 5 人日 |

三项全部通过：维持 AgentScope 2.0 选型，预算口径有效；任一项超门禁 50% 以上：触发选型复审（LangGraph 备选或调整自研边界），并同步复核一期预算。PoC 产出一页纸结论直接附入可行性评估。

## 四、外部评审与竞争对标（与 PoC 并行）

竞争对标一页纸：回答"市民和企业为什么不用钉钉 AI / 飞书智能体 / 现有政务服务App"，明确 AIOA 差异化锚点（普惠算力 + 本地政务数据 + 数字员工进组织），作为功能优先级裁决标准；

外部评审 2–3 场：拿实体模型 V1.1 与 P0 原型，请目标单位信息科与企业用户挑毛病，重点验证 P0 实体清单与分级是否有遗漏错位；

回补机制：评审与 PoC 结论回写对象模型（升级 V1.2），确保模型始终是"被验证的基线"而非"纸面蓝图"。

本说明为研发路线补充口径，实体完整定义详见《AI 工作台对象实体详细描述》，总体设计详见《AIOA 技术方案》。